O que é Projeto?
- Esforço temporário para gerar algum resultado, produto, ou serviço que seja único.
O que é Gestão de projetos Tradicional?
- É ter foco no planejamento de tudo o que será realizado do início ao fim do projeto.
- Envolve muita documentação.
- Mudanças são resistidas e burocratizadas, pois causam custos adicionais e retrabalho.
- O produto resultado ou serviço é disponibilizado no encerramento do projeto, gera problemas pois,
é comum o resultado ser diferente do que o cliente imagina.
- Maior liberdade para alterar o resultado apenas no começo.
Definição - Planejamento - Execução/ Monitoramento e Controle – Encerramento.

Quando é melhor utilizar a metodologia tradicional?

- Projetos que tendem a não ter mudanças durante a execução.
Ex:. Construção de uma ponte.

Gestão Ágil de Projetos

- Foco nas pessoas, tem como objetivo responder a mudanças ao longo do projeto.
- Indivíduos são mais importantes do que documentação.
- Contato feito várias vezes com o cliente durante o processo de desenvolvimento.
- Forma interativa.
- Cliente avalia periodicamente o desenvolvimento do projeto.

O que é e como funciona o SCRUM?

- É uma metodologia de adaptação, iteratividade, rapidez, flexibilidade e eficiência, projetada para fornecer um valor significativo de forma rápida durante todo o projeto.

- Transparência – Toda equipe sabe o que está acontecendo no projeto todo.
- Inspeção – O projeto é o tempo todo inspecionado, para saber se está dentro do planejado.
- Adaptação – Capacidade de se adaptar as mudanças recebidas.

Papéis centrais – Estão comprometidos com o projeto

- Dono do produto
- Scrum master
- Time scrum
Papeis não-essenciais - Estão envolvidos com o projeto

- Fornecedores
- Usuários
- Parceiros
1° Princípio

Transparência: Gráfico público, Quadro de tarefas.

Inspeção: Reunião diária, Quadro de tarefas, Backlog visível, Comunicação aberta.

Adaptação: Ajustes em processos, atualização do backlog, solicitação de mudanças.

2° Principio

 Auto Organização da equipe SCRUM.

- Eles mesmos executam o trabalho
- Aberto a aprender coisas novas
- Entrega resultados tangíveis
- Proativamente procura trabalho
- Aprendizado continuo

3° Princípio

Trabalho em equipe.

4° Principio

Priorização baseada em valor.

- Entrega constante de valor ao cliente.
- Entregar o que for de maior valor primeiro.

5° Principio

Time-boxing

- Reuniões com duração planejada.
- Tudo no SCRUM tem um tempo planejado.

6° Princípio

Iterativo incremental

As etapas do SCRUM se repetem sempre até o fim do projeto.